## Sheet1
Web Development Project Project Plan |  | Est. (days) | Week One | [6 empty] | Week Two | [6 empty] | Week Three | [6 empty] | Week Four
|  |  | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26
Planning Phase
1 | Develop project plan (GANTT chart) | 3 | 2015-03-01: 1; 2015-03-02: 2; 2015-03-03: 3
2 | Revise project plan (GANTT chart) | 3 | 2015-03-10: 1; 2015-03-17: 2; 2015-03-24: 3
Analysis Phase
3 | User Stories | 4 | 2015-03-02: 1; 2015-03-03: 2; 2015-03-12: 3; 2015-03-21: 4
4 | Wireframes of webpages | 3 | 2015-03-06: 1; 2015-03-08: 2; 2015-03-09: 3; 2015-03-14: 4
5 | Brief narrative | 1 | bar: 2015-03-25
6 | Decide what pages/navigation | 2 | 2015-03-04: 1; 2015-03-05: 2
Design Phase
7 | Mobile wireframes | 2 | 2015-03-18: 1; 2015-03-19: 2
8 | Design form page | 1 | bar: 2015-03-08
9 | Design graph for students | 1 | bar: 2015-03-09
Development / Testing Phase
10 | create basic pages | 1 | bar: 2015-03-12
11 | edit pages | 3 | 2015-03-15: 1; 2015-03-16: 2; 2015-03-17: 3
12 | add content | 2 | 2015-03-18: 1; 2015-03-19: 2
13 | CSS styling | 3 | 2015-03-20: 1; 2015-03-21: 2; 2015-03-22: 3
14 | JavaScript | 3 | 2015-03-22: 1; 2015-03-23: 2; 2015-03-24: 3
15
Closure Phase
16 | Submit assignment | 1 day | bar: 2015-03-26
Annotations
# | normal
# | due date